## Planilha1
Cronograma TCC Sistema de Entregas
Datas | Nome da Atividade | Descrição da Atividade
2023-09-25 | Mockup/Wireframe | Criação de protótipos para ter uma base de como o design do sistema ficará
2023-10-30 | Site | Criar todo site, na parte do design (WebDesigner), deixar tudo pronto criar as funcionalidades necessárias para seu funcionamento integro
2023-10-31 | Banco de Dados | Criar um script base do banco de dados, para manipulação do mesmo nas funcionalidades citadas
2024-01-30 | Funcionalidade de Cadastro | Criar o cadastro do usuário, tendo inserção no banco de dados
2024-01-31 | Funcionalidade de Login | Criar o Login, no qual o usuario use os dados do cadastro, para logar e ter acesso as outras funcionalidades.
2024-02-29 | Select's gerais da página web | Dar vida ao site, criar os retornos de dados onde necessita, fazendo as funcionalidades da parte de entrega funcionar.
2023-10-31 | APP | Criar todas as telas do aplicativo, deixando as telas navegaveis.
2024-01-31 | Funcionalidade de Cadastro | Assim como no site, criar o cadastro no app, onde o usuário se cadastre e salve no mesmo banco de dados do site.
2024-01-31 | Funcionalidade de Login | Funcionalidade na qual o usuário use os dados do cadastro para logar no app, e assim poder navegar e utilizar de todas as funcionalidades.
2024-02-29 | Select's gerais do app | Dar vida ao app, criar os retornos de dados onde necessita, fazendo as funcionalidades funcionar.
2024-01-30 | Documentação | Parte escrita de todo TCC, na qual é detalhado todo o trabalho.
2024-03-30 | Testes | Realizar os ultimos testes no app e no site, atualizar ou implementar o que necessitar.
2024-03-31 | Revisão da Documentação | Revisar documentação em relação a regra ABNT para a ultima entrega.